## 01_Transicoes
NexaFlow — Matriz de Rastreabilidade Operacional
Decisões consolidadas para implementar Lifecycle, Lead Status, handoffs e ownership. A coluna Decisão adotada registra a regra escolhida e sua consequência operacional.
ID da transição | Etapa TO-BE | Etapa do processo | Tipo de controle | Estado atual | Próximo estado | Evento | Critério para avançar | Quem decide | SLA | Exceção e tratamento | Requisitos | Governança | Status | Decisão adotada | Dados relacionados
TR-001 | TOB-001 | Aquisição e registro | Lifecycle + Lead Status | Registro elegível | Lead / Novo | Contato criado ou importado na fonte oficial | Identificação, e-mail ou telefone válido, origem, verificação de duplicidade e consentimento registrado quando aplicável | Marketing para inbound; SDR para prospecção ativa | Automático quando integrado; até 1 dia útil quando manual | Registro incompleto ou provável duplicidade permanece pendente e não avança | REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 | GOV-001; GOV-003; GOV-004 | Definido para implementação | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | 16
TR-002 | TOB-002 | Triagem de Marketing | Lead Status | Novo | Em triagem | Marketing registra a primeira ação efetiva de triagem | Lead registrado, disponível e atribuído a Marketing | Marketing | Até 1 dia útil após o registro | Dados insuficientes mantêm o lead pendente com próxima ação | REQ-003; REQ-005; REQ-006 | GOV-004; GOV-005; GOV-008 | Definido para implementação | Alterar para Em triagem somente na primeira ação efetiva de Marketing; simples atribuição não comprova início do trabalho. | 3
TR-003 | TOB-002 | Triagem de Marketing | Lifecycle + Lead Status | Lead / Em triagem | MQL / Qualificado | Marketing conclui a triagem com resultado positivo | E-mail ou telefone válido, fit Dentro do perfil ou Parcialmente aderente e sinal de intenção ou necessidade registrado com data, responsável e resultado | Marketing | Até 1 dia útil após o registro | Sem informação suficiente permanece em triagem; sem aderência é desqualificado com motivo | REQ-003; REQ-005; REQ-006 | GOV-004; GOV-005; GOV-008 | Definido para implementação | Definir Lifecycle = MQL, Lead Status = Qualificado e outcome = Concluído quando todos os critérios forem comprovados. | 9
TR-004 | TOB-003 | Envio Marketing → SDR | Handoff + Lead Status | MQL / Qualificado | Enviado ao SDR, pendente de aceite | Marketing registra o handoff para o SDR | Critérios de MQL atendidos, destinatário, data, prazo e registro relacionado informados | Marketing até o aceite | Até 1 dia útil para o SDR aceitar ou devolver | Transferência vencida permanece com Marketing e deve ser escalada | REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 | GOV-005; GOV-006; GOV-007; GOV-008 | Definido para implementação | Definir Lead Status = Enviado ao SDR, registrar Handoff e manter owner em Marketing até o aceite. | 6
TR-005 | TOB-003; TOB-004 | Aceite do SDR | Handoff + Lead Status + Ownership | Enviado ao SDR, pendente de aceite | Em contato sob responsabilidade do SDR | SDR aceita formalmente o handoff | Handoff localizado, dentro do prazo e sem motivo de devolução | SDR | Até 1 dia útil após o envio | Sem aceite, a responsabilidade permanece com Marketing; devolução segue a TR-008 | REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 | GOV-005; GOV-006; GOV-007; GOV-008 | Definido para implementação | Registrar outcome = Aceito, alterar Lead Status = Em contato e transferir owner para o SDR. | 6
TR-006 | TOB-004 | Qualificação pelo SDR | Lifecycle + Lead Status | MQL / Em contato | SQL / Qualificado | SDR conclui a qualificação comercial | Nome, empresa principal, contato válido e necessidade confirmados; exceções justificadas | SDR | Primeira tentativa até 1 dia útil após o aceite; cadência a validar | Pode permanecer em contato, ser devolvido ou desqualificado com motivo | REQ-003; REQ-004; REQ-005; REQ-006 | GOV-004; GOV-005; GOV-006; GOV-007; GOV-008 | Definido para implementação | Definir Lifecycle = SQL e Lead Status = Qualificado somente após confirmação dos quatro critérios. | 9
TR-007 | TOB-002; TOB-004 | Desqualificação comercial | Lead Status | Em triagem ou Em contato | Desqualificado | Marketing ou SDR encerra o tratamento comercial | Critério de qualificação não atendido e motivo controlado registrado | Marketing durante triagem; SDR durante qualificação | No momento da decisão | Não permitir desqualificação sem motivo; Outro exige complemento | REQ-003; REQ-005; REQ-006 | GOV-004; GOV-005; GOV-008 | Definido para implementação | Definir Lead Status = Desqualificado e preservar o maior Lifecycle alcançado para não falsificar o histórico. | 5
TR-008 | TOB-003 | Devolução SDR → Marketing | Handoff + Lead Status + Ownership | Enviado ao SDR ou Em contato | Em triagem sob responsabilidade de Marketing | SDR devolve formalmente o registro | Outcome Devolvido, motivo, responsável de origem e próxima ação definidos | SDR registra; Marketing reassume | Até 1 dia útil para aceitar ou devolver | Sem motivo, a devolução não é concluída e o owner não muda | REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 | GOV-005; GOV-006; GOV-007; GOV-008 | Definido para implementação | Registrar outcome = Devolvido, retornar Lead Status = Em triagem, owner para Marketing e preservar Lifecycle = MQL. | 6

## 02_Rastreabilidade
NexaFlow — Rastreabilidade dos Dados
Cada linha responde: em qual processo e etapa o dado existe, qual decisão suporta, onde fica, de onde vem, quem registra, qual evidência comprova e onde será usado.
ID | Transição | Processo / etapa | Por que este dado existe? | Decisão suportada | Dado necessário | Campo no CRM | Regra nesta transição | Origem | Quem registra | Evidência necessária | Onde será usado | O que ainda falta | Situação da decisão | Base da decisão | Finalidade | Ref. modelo | Fonte legada | Campo legado | Existe no legado? | Tratamento
DT-001 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Criar uma identidade única para o contato | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | Identificador único | Contato.contact_id | Preenchido automaticamente e único | Operação; migração | Sistema / CRM | Registro oficial criado com ID | Lifecycle; deduplicação; associações | Confirmar estratégia de geração no HubSpot | Definido | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-001 | Técnica / identidade | PROP-001 | Não se aplica | — | Inexistente nas fontes como chave corporativa única | Gerar no CRM e preservar chaves legadas
DT-002 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Confirmar que a pessoa está identificada | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | Nome do contato | Contato.firstname | Valor não vazio e válido | Migração; captura; operação | Fonte de entrada; Marketing; SDR | Contato criado com nome válido | Criação do Lead; identificação | Nenhum gap estrutural | Definido | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-002 | Operacional | PROP-002 | SRC-001; SRC-002; SRC-003; SRC-005; SRC-008; SRC-011 | nome; nome_contato; solicitante | Disponível em várias fontes; requer normalização | Transformar e migrar; coletar nas novas entradas
DT-003 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Confirmar pelo menos um meio de contato válido | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | E-mail | Contato.email | Obrigatório quando for o meio informado; formato válido | Migração; captura; operação | Fonte de entrada; Marketing; SDR | E-mail normalizado e válido | Criação do Lead; deduplicação; comunicação | Garantir regra alternativa email OU telefone | Definido | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-004 | Operacional / identidade | PROP-004 | SRC-001; SRC-002; SRC-003; SRC-005; SRC-008; SRC-012 | email; destinatario; remetente | Disponível parcialmente; pode estar vazio ou inválido | Transformar, validar e migrar
DT-004 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Confirmar pelo menos um meio de contato válido | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | Telefone | Contato.phone | Obrigatório quando for o meio informado; padrão internacional | Migração; captura; operação | Fonte de entrada; Marketing; SDR | Telefone normalizado e válido | Criação do Lead; deduplicação; comunicação | Garantir regra alternativa email OU telefone | Definido | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-005 | Operacional / identidade | PROP-005 | SRC-001; SRC-002; SRC-008; SRC-011 | telefone | Disponível parcialmente; formatos inconsistentes | Transformar, validar e migrar
DT-005 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Preservar a origem inicial do relacionamento | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | Origem principal | Contato.original_source | Valor controlado e não sobrescrito | Migração; captura | Integração ou usuário que cria o registro | Origem registrada na criação | Lifecycle; reporting de aquisição | Validar mapeamento final de valores | Definido | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-010 | Operacional / atribuição | PROP-010 | SRC-001; SRC-002; SRC-008 | origem | Disponível, mas exige padronização | Transformar e migrar; coletar nas novas entradas
DT-006 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Rastrear onde o registro foi criado | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | Origem do registro | Contato.record_source | Obrigatório na criação | Migração; captura; integração | Sistema / integração | Fonte técnica registrada | Auditoria; integração; qualidade | Implementar preenchimento automático | Definido | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-018 | Técnica / auditoria | PROP-018 | Arquivo 12 não possui mapeamento direto | — | Não estruturado de forma uniforme | Gerar durante importação, integração ou cadastro
DT-007 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Reconciliar o contato com a fonte anterior | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | ID do registro na origem | Contato.source_record_id | Obrigatório para importações e integrações | Migração; integração | ETL / integração | Chave origem + source_record_id preservada | Reconciliação; deduplicação; auditoria | Definir tratamento das fontes sem ID confiável | Definido | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-019 | Técnica / integração | PROP-019 | Chaves legadas por fonte no arquivo 12 | IDs legados correspondentes | Disponível de forma desigual por fonte | Migrar quando confiável; gerar na origem futura
DT-008 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Registrar quando o Lead entrou no CRM | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | Data de criação | Contato.created_at | Preenchimento automático e imutável | Sistema | Sistema / CRM | Timestamp de criação | SLA; auditoria; reporting | Separar data da origem de data de criação no CRM | Definido | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-020 | Técnica / auditoria | PROP-020 | Arquivo 12 não possui mapeamento direto | — | Datas de entrada legadas são parciais | Gerar no CRM; preservar data legada em campo adequado se necessário
DT-009 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Posicionar o novo contato na jornada | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | Estágio da jornada | Contato.lifecycle_stage | Valor Lead na criação | Derivação por regra | CRM / regra operacional | Contato criado com Lifecycle = Lead | Lifecycle; reporting | Configurar o valor inicial e restringir alterações manuais | Definido | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-007 | Operacional | PROP-007 | Não se aplica | — | Não confiável nas fontes como conceito padronizado | Criar pela operação futura; não inferir sem regra
DT-010 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Definir a situação operacional inicial | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | Status de qualificação | Contato.qualification_status | Valor Novo na criação | Derivação por regra; migração parcial | CRM / regra operacional | Contato disponível na fila correta | Lead Status; filas de trabalho | Configurar o valor inicial Novo | Definido | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-008 | Operacional | PROP-008 | SRC-001; SRC-002 | situacao; status_sdr | Parcial e semanticamente inconsistente | Mapear apenas valores confiáveis; criar regra futura
DT-045 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Impedir comunicação incompatível com a preferência vigente | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | Status atual de consentimento | Contato.consent_status_current | Não informado na criação; atualizar somente a partir de evento válido | Captura; operação; migração seletiva | Integração ou Marketing | Contato associado ao evento de consentimento mais recente | Governança de comunicação; segmentação | Configurar derivação a partir do último evento válido | Definido | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-016 | Conformidade | PROP-016 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura
DT-046 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Registrar a decisão manifestada pelo contato | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | Status do consentimento | Consentimento.consent_status | Autorizado, Recusado ou Revogado; nunca pré-marcado | Captura; operação; migração seletiva | Integração ou Marketing | Evento de consentimento associado ao contato | Consentimento; opt-out; auditoria | Criar o evento somente quando houver manifestação comprovável | Definido | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-127 | Conformidade / evidência | PROP-127 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura
DT-047 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Comprovar quando a preferência foi manifestada | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | Data da manifestação | Consentimento.consent_occurred_at | Data e hora reais; não sobrescrever por evento posterior | Captura; operação; migração seletiva | Integração ou Marketing | Timestamp do evento de consentimento | Auditoria; ordem cronológica | Nenhum gap estrutural | Definido | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-131 | Conformidade / auditoria | PROP-131 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura
DT-048 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Identificar onde a preferência foi capturada | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | Fonte do consentimento | Consentimento.consent_source | Valor controlado coerente com a evidência | Captura; operação; migração seletiva | Integração ou Marketing | Fonte registrada no evento | Auditoria; reconciliação | Mapear valores das fontes atuais | Proposto para validação | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-134 | Conformidade / origem | PROP-134 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura
DT-049 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Preservar o conteúdo apresentado ao contato | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | Texto apresentado | Consentimento.consent_text | Texto ou versão exata do aviso apresentado | Captura; operação | Integração ou Marketing | Versão do texto vinculada ao evento | Conformidade; auditoria | Definir versionamento do aviso | Proposto para validação | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-132 | Conformidade / evidência | PROP-132 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura
DT-050 | TR-001 — Registro elegível → Lead / Novo | TOB-001 — Aquisição e registro | Comprovar que a manifestação realmente ocorreu | Criar o contato com Lifecycle = Lead e Lead Status = Novo. Consentimento não bloqueia a criação, mas bloqueia comunicação dependente de autorização quando não houver evidência. | Evidência do consentimento | Consentimento.consent_evidence | Referência verificável a formulário, mensagem, arquivo ou log | Captura; operação; migração seletiva | Integração ou Marketing | Evidência acessível e vinculada ao evento | Conformidade; auditoria | Definir retenção e acesso à evidência | Proposto para validação | TOB-001 — Aquisição e registro ¦ REQ-002; REQ-003; REQ-004; REQ-008 ¦ PROP-133 | Conformidade / evidência | PROP-133 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura
DT-011 | TR-002 — Novo → Em triagem | TOB-002 — Triagem de Marketing | Registrar o início da avaliação de Marketing | Alterar para Em triagem somente na primeira ação efetiva de Marketing; simples atribuição não comprova início do trabalho. | Status de qualificação | Contato.qualification_status | Valor Em triagem na primeira ação efetiva de Marketing | Operação futura | Marketing | Alteração de status com data e responsável | Lead Status; SLA | Configurar o gatilho na primeira ação de triagem | Definido | TOB-002 — Triagem de Marketing ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-008 | Operacional | PROP-008 | Não se aplica | — | Não existe de forma confiável | Registrar na operação futura
DT-012 | TR-002 — Novo → Em triagem | TOB-002 — Triagem de Marketing | Identificar quem conduz a triagem | Alterar para Em triagem somente na primeira ação efetiva de Marketing; simples atribuição não comprova início do trabalho. | Responsável atual | Contato.owner_id | Leads inbound são atribuídos a Marketing/Mariana; prospecção ativa e indicações diretas são atribuídas ao SDR/Rafael. | Operação futura; migração parcial | Marketing / regra de atribuição | Responsável registrado e histórico preservado | Ownership; SLA; reporting | Configurar o roteamento por origem e registrar o owner_id. | Definido | TOB-002 — Triagem de Marketing ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-014 | Governança / responsabilidade | PROP-014 | SRC-002 | responsavel_sdr | Parcial; não cobre Marketing de forma consistente | Atribuir na operação; migrar somente quando confiável
DT-013 | TR-002 — Novo → Em triagem | TOB-002 — Triagem de Marketing | Definir quando o lead deve receber nova ação | Alterar para Em triagem somente na primeira ação efetiva de Marketing; simples atribuição não comprova início do trabalho. | Prazo da próxima ação | Contato.next_action_due_at | Prazo até 1 dia útil após o registro enquanto a triagem estiver aberta | Operação futura | Marketing | Prazo futuro registrado | SLA; fila de trabalho | Configurar cálculo do prazo | Definido | TOB-002 — Triagem de Marketing ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-015 | Operacional / SLA | PROP-015 | Não se aplica | — | Inexistente de forma estruturada | Coletar na operação e automatizar posteriormente
DT-014 | TR-003 — Lead / Em triagem → MQL / Qualificado | TOB-002 — Triagem de Marketing | Registrar que a triagem autorizou o avanço | Definir Lifecycle = MQL, Lead Status = Qualificado e outcome = Concluído quando todos os critérios forem comprovados. | Estágio da jornada | Contato.lifecycle_stage | Valor Lead qualificado por Marketing quando todos os critérios da TR-003 forem atendidos | Derivação por regra | Marketing; automação futura | Critérios de MQL atendidos e registrados | Lifecycle; handoff; reporting | Configurar mudança conjunta com status Qualificado | Definido | TOB-002 — Triagem de Marketing ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-007 | Operacional | PROP-007 | Não se aplica | — | Não existe como conceito confiável no legado | Criar na operação futura
DT-015 | TR-003 — Lead / Em triagem → MQL / Qualificado | TOB-002 — Triagem de Marketing | Permitir que Marketing confirme a aderência da empresa antes de transformar o Lead em MQL | Definir Lifecycle = MQL, Lead Status = Qualificado e outcome = Concluído quando todos os critérios forem comprovados. | Aderência ao perfil | Empresa.fit_status | Dentro do perfil ou Parcialmente aderente. Fora do perfil impede o avanço para MQL. | Operação futura | Marketing | Avaliação registrada com resultado controlado | Critério de MQL; segmentação | Configurar valores controlados e exigir justificativa quando Fora do perfil. | Definido | TOB-002 — Triagem de Marketing ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-029 | Operacional | PROP-029 | Arquivo 12 não possui mapeamento direto confiável | — | Inexistente nas fontes legadas | Coletar durante a triagem
DT-016 | TR-003 — Lead / Em triagem → MQL / Qualificado | TOB-002 — Triagem de Marketing | Comprovar interesse ou necessidade compatível | Definir Lifecycle = MQL, Lead Status = Qualificado e outcome = Concluído quando todos os critérios forem comprovados. | Conteúdo ou resumo da interação | Interação.content_summary | Resumo deve registrar o sinal de intenção ou a necessidade compatível | Operação futura; migração seletiva | Marketing | Interação vinculada ao contato com conteúdo preservado | Critério de MQL; auditoria | Definir orientação de preenchimento no playbook | Definido | TOB-002 — Triagem de Marketing ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-121 | Operacional / evidência | PROP-121 | SRC-002; SRC-003; SRC-004; SRC-005; SRC-008; SRC-011; SRC-012 | necessidade; observacoes; assunto; observacao | Parcial e disperso | Migrar seletivamente; registrar nas novas interações
DT-017 | TR-003 — Lead / Em triagem → MQL / Qualificado | TOB-002 — Triagem de Marketing | Classificar a evidência da triagem | Definir Lifecycle = MQL, Lead Status = Qualificado e outcome = Concluído quando todos os critérios forem comprovados. | Tipo da interação | Interação.interaction_type | Valor Atualização de status para a decisão de MQL | Operação futura; migração derivada | Marketing | Interação de triagem identificável | Auditoria; workflow futuro | Configurar o tipo controlado | Definido | TOB-002 — Triagem de Marketing ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-115 | Operacional / evidência | PROP-115 | SRC-002; SRC-003; SRC-004; SRC-008; SRC-012 | enviado_vendas; proxima_acao; necessidade; mensagem_id | Parcial; exige derivação | Criar na operação; derivar apenas quando confiável
DT-018 | TR-003 — Lead / Em triagem → MQL / Qualificado | TOB-002 — Triagem de Marketing | Registrar quando a triagem ocorreu | Definir Lifecycle = MQL, Lead Status = Qualificado e outcome = Concluído quando todos os critérios forem comprovados. | Data da interação | Interação.occurred_at | Data e hora reais da triagem | Operação futura; migração parcial | Marketing | Timestamp da interação | SLA; auditoria; reporting | Nenhum gap estrutural | Definido | TOB-002 — Triagem de Marketing ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-118 | Operacional / auditoria | PROP-118 | SRC-002; SRC-003; SRC-004; SRC-005; SRC-011; SRC-012 | ultimo_contato; datas de envio; ultima_atividade | Parcial | Migrar quando houver contexto; coletar futuramente
DT-019 | TR-003 — Lead / Em triagem → MQL / Qualificado | TOB-002 — Triagem de Marketing | Identificar quem realizou a triagem | Definir Lifecycle = MQL, Lead Status = Qualificado e outcome = Concluído quando todos os critérios forem comprovados. | Responsável pela interação | Interação.performed_by_id | Usuário ativo que executou a triagem | Operação futura; migração parcial | Marketing | Autor registrado | Responsabilidade; auditoria | Garantir usuários válidos no destino | Definido | TOB-002 — Triagem de Marketing ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-119 | Governança / auditoria | PROP-119 | SRC-002; SRC-011; SRC-012 | responsavel_sdr; responsavel | Parcial | Transformar e migrar quando confiável; coletar futuramente
DT-020 | TR-003 — Lead / Em triagem → MQL / Qualificado | TOB-002 — Triagem de Marketing | Registrar o resultado da triagem | Definir Lifecycle = MQL, Lead Status = Qualificado e outcome = Concluído quando todos os critérios forem comprovados. | Resultado da interação | Interação.outcome | Valor Concluído para triagem aprovada | Operação futura; migração parcial | Marketing | Resultado verificável vinculado à triagem | Critério de MQL; reporting | Configurar outcome Concluído | Definido | TOB-002 — Triagem de Marketing ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-122 | Operacional / evidência | PROP-122 | SRC-002; SRC-011; SRC-012 | motivo_devolucao; status; status_entrega | Não representa triagem de forma consistente | Criar na operação futura
DT-021 | TR-003 — Lead / Em triagem → MQL / Qualificado | TOB-002 — Triagem de Marketing | Representar o encerramento da triagem | Definir Lifecycle = MQL, Lead Status = Qualificado e outcome = Concluído quando todos os critérios forem comprovados. | Status de qualificação | Contato.qualification_status | Valor Qualificado ao virar MQL | Derivação por regra | Marketing / automação futura | Status alterado com data e responsável | Lead Status; handoff | Configurar alteração conjunta com Lifecycle MQL | Definido | TOB-002 — Triagem de Marketing ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-008 | Operacional | PROP-008 | SRC-001; SRC-002 | situacao; status_sdr | Parcial e inconsistente | Criar regra futura; não inferir automaticamente do legado
DT-055 | TR-003 — Lead / Em triagem → MQL / Qualificado | TOB-002 — Triagem de Marketing | Preservar o canal em que a decisão ou interação ocorreu | Definir Lifecycle = MQL, Lead Status = Qualificado e outcome = Concluído quando todos os critérios forem comprovados. | Canal da interação | Interação.channel | Valor controlado correspondente ao canal real | Operação futura; migração parcial | Marketing | Canal registrado na interação | Critério de MQL; auditoria | Mapear canais legados e configurar valores controlados | Definido | TOB-002 — Triagem de Marketing ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-116 | Operacional / evidência | PROP-116 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura
DT-022 | TR-004 — MQL / Qualificado → Enviado ao SDR, pendente de aceite | TOB-003 — Envio Marketing → SDR | Marcar que o lead foi encaminhado ao SDR | Definir Lead Status = Enviado ao SDR, registrar Handoff e manter owner em Marketing até o aceite. | Status de qualificação | Contato.qualification_status | Valor Enviado ao SDR | Operação futura; migração parcial | Marketing | Status alterado com data e responsável | Lead Status; fila do SDR | Configurar alteração no registro do handoff | Definido | TOB-003 — Envio Marketing → SDR ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-008 | Operacional | PROP-008 | SRC-001; SRC-002 | situacao; status_sdr | Parcial; enviado_vendas não comprova aceite | Criar na operação; migrar somente como histórico confiável
DT-023 | TR-004 — MQL / Qualificado → Enviado ao SDR, pendente de aceite | TOB-003 — Envio Marketing → SDR | Identificar o destinatário do handoff | Definir Lead Status = Enviado ao SDR, registrar Handoff e manter owner em Marketing até o aceite. | Responsável atual | Contato.owner_id | Manter Marketing como owner até o aceite | Operação futura; migração parcial | Marketing até aceite; SDR após aceite | Responsável de origem e destino rastreáveis | Ownership; SLA | Transferir owner somente na TR-005 | Definido | TOB-003 — Envio Marketing → SDR ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-014 | Governança / responsabilidade | PROP-014 | SRC-002 | responsavel_sdr | Parcial | Atribuir na operação; preservar histórico
DT-024 | TR-004 — MQL / Qualificado → Enviado ao SDR, pendente de aceite | TOB-003 — Envio Marketing → SDR | Controlar o prazo para aceite ou devolução | Definir Lead Status = Enviado ao SDR, registrar Handoff e manter owner em Marketing até o aceite. | Prazo da próxima ação | Contato.next_action_due_at | Aceite ou devolução em até 1 dia útil após o envio; alerta preventivo após 4 horas úteis e escalonamento no vencimento. | Operação futura | Marketing / automação futura | Prazo registrado e monitorável | SLA; alertas futuros | Configurar calendário útil, alerta e escalonamento. | Definido | TOB-003 — Envio Marketing → SDR ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-015 | Operacional / SLA | PROP-015 | Não se aplica | — | Inexistente de forma estruturada | Calcular na operação; automatizar na Semana 6
DT-025 | TR-004 — MQL / Qualificado → Enviado ao SDR, pendente de aceite | TOB-003 — Envio Marketing → SDR | Comprovar que ocorreu uma transferência | Definir Lead Status = Enviado ao SDR, registrar Handoff e manter owner em Marketing até o aceite. | Tipo da interação | Interação.interaction_type | Valor esperado: Handoff | Operação futura; migração derivada | Marketing | Interação Handoff vinculada ao contato | Handoff; auditoria | Nenhum gap estrutural | Definido | TOB-003 — Envio Marketing → SDR ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-115 | Operacional / evidência | PROP-115 | SRC-002; SRC-003; SRC-004 | enviado_vendas; enviado_implantacao; enviado_cs | Parcial; envio não comprova recebimento | Criar na operação; migrar apenas eventos identificáveis
DT-026 | TR-004 — MQL / Qualificado → Enviado ao SDR, pendente de aceite | TOB-003 — Envio Marketing → SDR | Registrar quando o handoff foi enviado | Definir Lead Status = Enviado ao SDR, registrar Handoff e manter owner em Marketing até o aceite. | Data da interação | Interação.occurred_at | Data e hora do encaminhamento | Operação futura; migração parcial | Marketing | Timestamp do handoff | SLA; auditoria | Nenhum gap estrutural | Definido | TOB-003 — Envio Marketing → SDR ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-118 | Operacional / auditoria | PROP-118 | SRC-002; SRC-003; SRC-004 | data_envio_vendas; data_envio_implantacao; data_envio_cs | Parcial | Transformar e migrar quando confiável; coletar futuramente
DT-056 | TR-004 — MQL / Qualificado → Enviado ao SDR, pendente de aceite | TOB-003 — Envio Marketing → SDR | Preservar o canal em que a decisão ou interação ocorreu | Definir Lead Status = Enviado ao SDR, registrar Handoff e manter owner em Marketing até o aceite. | Canal da interação | Interação.channel | Valor Sistema para handoff interno; outro canal quando houver contato externo | Operação futura; migração parcial | Marketing | Canal registrado na interação | Handoff; auditoria | Mapear canais legados e configurar valores controlados | Definido | TOB-003 — Envio Marketing → SDR ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-116 | Operacional / evidência | PROP-116 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura
DT-027 | TR-005 — Enviado ao SDR, pendente de aceite → Em contato sob responsabilidade do SDR | TOB-003; TOB-004 — Aceite do SDR | Comprovar que o SDR aceitou formalmente o handoff | Registrar outcome = Aceito, alterar Lead Status = Em contato e transferir owner para o SDR. | Resultado da interação | Interação.outcome | Valor Aceito para concluir o handoff | Operação futura; migração parcial | SDR | Nova interação vinculada ao handoff com outcome Aceito | Aceite; SLA; transferência de responsabilidade | Configurar valor Aceito e vínculo com o handoff de origem | Definido | TOB-003; TOB-004 — Aceite do SDR ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-122 | Operacional / evidência | PROP-122 | SRC-002 | motivo_devolucao | Aceite inexistente; devolução parcial | Criar na operação futura
DT-051 | TR-005 — Enviado ao SDR, pendente de aceite → Em contato sob responsabilidade do SDR | TOB-003; TOB-004 — Aceite do SDR | Representar o início do tratamento pelo SDR | Registrar outcome = Aceito, alterar Lead Status = Em contato e transferir owner para o SDR. | Status de qualificação | Contato.qualification_status | Valor Em contato após outcome Aceito | Operação futura | SDR / automação futura | Histórico de status ligado ao aceite | Fila do SDR; SLA | Configurar mudança condicionada ao aceite | Definido | TOB-003; TOB-004 — Aceite do SDR ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-008 | Operacional | PROP-008 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura
DT-052 | TR-005 — Enviado ao SDR, pendente de aceite → Em contato sob responsabilidade do SDR | TOB-003; TOB-004 — Aceite do SDR | Transferir formalmente a responsabilidade | Registrar outcome = Aceito, alterar Lead Status = Em contato e transferir owner para o SDR. | Responsável atual | Contato.owner_id | Alterar para o SDR que registrou o aceite | Operação futura | SDR / automação futura | Histórico de owner preservado | Ownership; SLA; reporting | Automatizar troca somente após aceite | Definido | TOB-003; TOB-004 — Aceite do SDR ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-014 | Governança / responsabilidade | PROP-014 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura
DT-053 | TR-005 — Enviado ao SDR, pendente de aceite → Em contato sob responsabilidade do SDR | TOB-003; TOB-004 — Aceite do SDR | Registrar quando o aceite ocorreu | Registrar outcome = Aceito, alterar Lead Status = Em contato e transferir owner para o SDR. | Data da interação | Interação.occurred_at | Data e hora reais do aceite | Operação futura | SDR | Timestamp da interação de aceite | SLA; auditoria | Nenhum gap estrutural | Definido | TOB-003; TOB-004 — Aceite do SDR ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-118 | Operacional / auditoria | PROP-118 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura
DT-054 | TR-005 — Enviado ao SDR, pendente de aceite → Em contato sob responsabilidade do SDR | TOB-003; TOB-004 — Aceite do SDR | Identificar quem aceitou o handoff | Registrar outcome = Aceito, alterar Lead Status = Em contato e transferir owner para o SDR. | Responsável pela interação | Interação.performed_by_id | Usuário SDR ativo | Operação futura | SDR | Autor registrado na interação de aceite | Responsabilidade; auditoria | Nenhum gap estrutural | Definido | TOB-003; TOB-004 — Aceite do SDR ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-119 | Governança / auditoria | PROP-119 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura
DT-057 | TR-005 — Enviado ao SDR, pendente de aceite → Em contato sob responsabilidade do SDR | TOB-003; TOB-004 — Aceite do SDR | Preservar o canal em que a decisão ou interação ocorreu | Registrar outcome = Aceito, alterar Lead Status = Em contato e transferir owner para o SDR. | Canal da interação | Interação.channel | Valor Sistema para handoff interno; outro canal quando houver contato externo | Operação futura; migração parcial | SDR | Canal registrado na interação | Aceite; auditoria | Mapear canais legados e configurar valores controlados | Definido | TOB-003; TOB-004 — Aceite do SDR ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-116 | Operacional / evidência | PROP-116 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura
DT-028 | TR-006 — MQL / Em contato → SQL / Qualificado | TOB-004 — Qualificação pelo SDR | Confirmar o nome do contato | Definir Lifecycle = SQL e Lead Status = Qualificado somente após confirmação dos quatro critérios. | Nome do contato | Contato.firstname | Nome confirmado pelo SDR | Migração; operação | SDR | Contato atualizado ou confirmado | Critério de SQL | Nenhum gap estrutural | Definido | TOB-004 — Qualificação pelo SDR ¦ REQ-003; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-002 | Operacional | PROP-002 | SRC-001; SRC-002; SRC-003; SRC-005; SRC-008; SRC-011 | nome; nome_contato; solicitante | Disponível, com necessidade de normalização | Validar durante a qualificação
DT-029 | TR-006 — MQL / Em contato → SQL / Qualificado | TOB-004 — Qualificação pelo SDR | Confirmar meio de contato válido | Definir Lifecycle = SQL e Lead Status = Qualificado somente após confirmação dos quatro critérios. | E-mail ou telefone | Contato.email / phone | E-mail OU telefone confirmado pelo SDR | Migração; operação | SDR | Meio de contato confirmado | Critério de SQL; comunicação | Configurar validação alternativa | Definido | TOB-004 — Qualificação pelo SDR ¦ REQ-003; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-004; PROP-005 | Operacional | PROP-004; PROP-005 | SRC-001; SRC-002; SRC-003; SRC-005; SRC-008; SRC-011; SRC-012 | email; telefone; remetente; destinatario | Parcial | Validar e atualizar durante a qualificação
DT-030 | TR-006 — MQL / Em contato → SQL / Qualificado | TOB-004 — Qualificação pelo SDR | Confirmar a empresa relacionada | Definir Lifecycle = SQL e Lead Status = Qualificado somente após confirmação dos quatro critérios. | Associação Contato–Empresa | Associação Contato–Empresa (REL-001) | Associação válida e uma empresa marcada como principal | Migração; operação | SDR | Associação válida no CRM | Critério de SQL; visão 360 | Implementar o marcador de empresa principal na associação | Definido | TOB-004 — Qualificação pelo SDR ¦ REQ-003; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ REL-001 | Operacional / associação | REL-001 | Arquivo 12: Identity & Association | company_id; contact_id | Parcial; requer reconciliação | Migrar associações confiáveis e confirmar na qualificação
DT-031 | TR-006 — MQL / Em contato → SQL / Qualificado | TOB-004 — Qualificação pelo SDR | Confirmar a necessidade conhecida | Definir Lifecycle = SQL e Lead Status = Qualificado somente após confirmação dos quatro critérios. | Conteúdo ou resumo da interação | Interação.content_summary | Resumo deve registrar a necessidade confirmada | Operação futura; migração seletiva | SDR | Interação vinculada com necessidade confirmada | Critério de SQL; preparação para Vendas | Definir orientação de preenchimento no playbook | Definido | TOB-004 — Qualificação pelo SDR ¦ REQ-003; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-121 | Operacional / evidência | PROP-121 | SRC-002; SRC-003; SRC-008 | necessidade; observacoes | Parcial | Migrar seletivamente; registrar futuramente
DT-032 | TR-006 — MQL / Em contato → SQL / Qualificado | TOB-004 — Qualificação pelo SDR | Registrar que o SDR concluiu a qualificação | Definir Lifecycle = SQL e Lead Status = Qualificado somente após confirmação dos quatro critérios. | Estágio da jornada | Contato.lifecycle_stage | Valor Lead qualificado por Vendas quando os quatro critérios forem atendidos | Derivação por regra | SDR / automação futura | Critérios de SQL atendidos | Lifecycle; reporting; preparação do Pipeline | Configurar mudança conjunta com status Qualificado | Definido | TOB-004 — Qualificação pelo SDR ¦ REQ-003; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-007 | Operacional | PROP-007 | Não se aplica | — | Não existe como conceito confiável no legado | Criar na operação futura
DT-033 | TR-006 — MQL / Em contato → SQL / Qualificado | TOB-004 — Qualificação pelo SDR | Representar a situação operacional do SQL | Definir Lifecycle = SQL e Lead Status = Qualificado somente após confirmação dos quatro critérios. | Status de qualificação | Contato.qualification_status | Valor Qualificado ao virar SQL | Derivação por regra | SDR | Status coerente com o Lifecycle | Lead Status; fila de trabalho | Configurar alteração conjunta com Lifecycle SQL | Definido | TOB-004 — Qualificação pelo SDR ¦ REQ-003; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-008 | Operacional | PROP-008 | SRC-001; SRC-002 | situacao; status_sdr | Parcial e inconsistente | Criar regra futura
DT-034 | TR-006 — MQL / Em contato → SQL / Qualificado | TOB-004 — Qualificação pelo SDR | Identificar o SDR responsável | Definir Lifecycle = SQL e Lead Status = Qualificado somente após confirmação dos quatro critérios. | Responsável atual | Contato.owner_id | Usuário ativo que conduz a qualificação | Operação futura; migração parcial | SDR | Responsável registrado | Ownership; SLA; reporting | Nenhum gap estrutural | Definido | TOB-004 — Qualificação pelo SDR ¦ REQ-003; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-014 | Governança / responsabilidade | PROP-014 | SRC-002 | responsavel_sdr | Parcial | Transformar e migrar quando confiável; manter futuramente
DT-035 | TR-006 — MQL / Em contato → SQL / Qualificado | TOB-004 — Qualificação pelo SDR | Registrar a próxima ação enquanto a qualificação estiver aberta | Definir Lifecycle = SQL e Lead Status = Qualificado somente após confirmação dos quatro critérios. | Prazo da próxima ação | Contato.next_action_due_at | Realizar 5 tentativas em até 7 dias úteis, utilizando pelo menos dois canais; sem resposta, encaminhar para nutrição ou desqualificar com motivo. | Operação futura | SDR | Prazo futuro registrado | SLA; fila de trabalho | Configurar a cadência e os critérios de encerramento. | Definido | TOB-004 — Qualificação pelo SDR ¦ REQ-003; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-015 | Operacional / SLA | PROP-015 | Não se aplica | — | Inexistente de forma estruturada | Coletar na operação; automatizar depois
DT-058 | TR-006 — MQL / Em contato → SQL / Qualificado | TOB-004 — Qualificação pelo SDR | Preservar o canal em que a decisão ou interação ocorreu | Definir Lifecycle = SQL e Lead Status = Qualificado somente após confirmação dos quatro critérios. | Canal da interação | Interação.channel | Valor controlado correspondente ao canal real | Operação futura; migração parcial | SDR | Canal registrado na interação | Critério de SQL; auditoria | Mapear canais legados e configurar valores controlados | Definido | TOB-004 — Qualificação pelo SDR ¦ REQ-003; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-116 | Operacional / evidência | PROP-116 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura
DT-036 | TR-007 — Em triagem ou Em contato → Desqualificado | TOB-002; TOB-004 — Desqualificação comercial | Registrar o encerramento do tratamento comercial | Definir Lead Status = Desqualificado e preservar o maior Lifecycle alcançado para não falsificar o histórico. | Status de qualificação | Contato.qualification_status | Preservar o maior Lifecycle alcançado | Operação futura; migração parcial | Marketing ou SDR | Status alterado com data e responsável | Lead Status; exclusão das filas ativas | Bloquear regressão automática do Lifecycle | Definido | TOB-002; TOB-004 — Desqualificação comercial ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-008 | Operacional | PROP-008 | SRC-001; SRC-002 | situacao; status_sdr | Parcial | Mapear somente casos inequívocos; registrar futuramente
DT-037 | TR-007 — Em triagem ou Em contato → Desqualificado | TOB-002; TOB-004 — Desqualificação comercial | Explicar por que o contato foi desqualificado | Definir Lead Status = Desqualificado e preservar o maior Lifecycle alcançado para não falsificar o histórico. | Motivo da desqualificação | Contato.disqualification_reason | Obrigatório; Outro exige complemento | Operação futura | Marketing ou SDR | Motivo controlado registrado | Qualidade; reporting; aprendizagem | Validar lista final de motivos | Definido | TOB-002; TOB-004 — Desqualificação comercial ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-009 | Operacional / evidência | PROP-009 | Arquivo 12 não possui mapeamento direto confiável | — | Inexistente de forma padronizada | Coletar na operação futura
DT-038 | TR-007 — Em triagem ou Em contato → Desqualificado | TOB-002; TOB-004 — Desqualificação comercial | Preservar o contexto da decisão | Definir Lead Status = Desqualificado e preservar o maior Lifecycle alcançado para não falsificar o histórico. | Conteúdo ou resumo da interação | Interação.content_summary | Justificativa suficiente; obrigatória quando motivo = Outro | Operação futura; migração seletiva | Marketing ou SDR | Interação vinculada à decisão | Auditoria; análise de perdas | Definir conteúdo mínimo | Definido | TOB-002; TOB-004 — Desqualificação comercial ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-121 | Operacional / evidência | PROP-121 | SRC-002; SRC-003; SRC-008 | motivo_devolucao; observacoes | Parcial | Migrar seletivamente; registrar futuramente
DT-039 | TR-007 — Em triagem ou Em contato → Desqualificado | TOB-002; TOB-004 — Desqualificação comercial | Identificar autor e data da decisão | Definir Lead Status = Desqualificado e preservar o maior Lifecycle alcançado para não falsificar o histórico. | Responsável e data da interação | Interação.occurred_at / performed_by_id | Data real e usuário autorizado | Operação futura; migração parcial | Marketing ou SDR | Interação auditável | Auditoria; reporting | Nenhum gap estrutural | Definido | TOB-002; TOB-004 — Desqualificação comercial ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-118; PROP-119 | Governança / auditoria | PROP-118; PROP-119 | SRC-002; SRC-011; SRC-012 | datas; responsavel_sdr; responsavel | Parcial | Transformar quando confiável; coletar futuramente
DT-059 | TR-007 — Em triagem ou Em contato → Desqualificado | TOB-002; TOB-004 — Desqualificação comercial | Preservar o canal em que a decisão ou interação ocorreu | Definir Lead Status = Desqualificado e preservar o maior Lifecycle alcançado para não falsificar o histórico. | Canal da interação | Interação.channel | Valor controlado correspondente ao canal real | Operação futura; migração parcial | Marketing ou SDR | Canal registrado na interação | Desqualificação; auditoria | Mapear canais legados e configurar valores controlados | Definido | TOB-002; TOB-004 — Desqualificação comercial ¦ REQ-003; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-116 | Operacional / evidência | PROP-116 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura
DT-040 | TR-008 — Enviado ao SDR ou Em contato → Em triagem sob responsabilidade de Marketing | TOB-003 — Devolução SDR → Marketing | Comprovar que o SDR devolveu o registro | Registrar outcome = Devolvido, retornar Lead Status = Em triagem, owner para Marketing e preservar Lifecycle = MQL. | Resultado da interação | Interação.outcome | Valor esperado: Devolvido | Operação futura; migração parcial | SDR | Handoff com resultado Devolvido | Handoff; SLA; auditoria | Nenhum gap estrutural | Definido | TOB-003 — Devolução SDR → Marketing ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-122 | Operacional / evidência | PROP-122 | SRC-002 | motivo_devolucao | Parcial | Criar na operação; migrar quando comprovável
DT-041 | TR-008 — Enviado ao SDR ou Em contato → Em triagem sob responsabilidade de Marketing | TOB-003 — Devolução SDR → Marketing | Preservar o motivo da devolução | Registrar outcome = Devolvido, retornar Lead Status = Em triagem, owner para Marketing e preservar Lifecycle = MQL. | Conteúdo ou resumo da interação | Interação.content_summary | Motivo e pendência registrados | Operação futura; migração seletiva | SDR | Interação Handoff com contexto | Devolução; melhoria da qualificação | Avaliar se motivo controlado exige nova propriedade | Definido | TOB-003 — Devolução SDR → Marketing ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-121 | Operacional / evidência | PROP-121 | SRC-002; SRC-003 | motivo_devolucao; observacoes | Parcial | Migrar seletivamente; registrar futuramente
DT-042 | TR-008 — Enviado ao SDR ou Em contato → Em triagem sob responsabilidade de Marketing | TOB-003 — Devolução SDR → Marketing | Restabelecer a responsabilidade pela próxima ação | Registrar outcome = Devolvido, retornar Lead Status = Em triagem, owner para Marketing e preservar Lifecycle = MQL. | Responsável atual | Contato.owner_id | Responsável resultante a decidir | Operação futura | SDR registra; Marketing reassume | Histórico de ownership preservado | Ownership; SLA | Definir quando e para quem owner_id retorna | Definido | TOB-003 — Devolução SDR → Marketing ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-014 | Governança / responsabilidade | PROP-014 | Não se aplica | — | Inexistente de forma confiável | Atualizar na operação futura
DT-043 | TR-008 — Enviado ao SDR ou Em contato → Em triagem sob responsabilidade de Marketing | TOB-003 — Devolução SDR → Marketing | Manter o registro acionável após a devolução | Registrar outcome = Devolvido, retornar Lead Status = Em triagem, owner para Marketing e preservar Lifecycle = MQL. | Prazo da próxima ação | Contato.next_action_due_at | Obrigatório após devolução | Operação futura | Marketing | Prazo futuro registrado | SLA; fila de Marketing | Definir prazo após devolução | Definido | TOB-003 — Devolução SDR → Marketing ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-015 | Operacional / SLA | PROP-015 | Não se aplica | — | Inexistente | Coletar na operação; automatizar depois
DT-044 | TR-008 — Enviado ao SDR ou Em contato → Em triagem sob responsabilidade de Marketing | TOB-003 — Devolução SDR → Marketing | Representar o estado operacional após devolução | Registrar outcome = Devolvido, retornar Lead Status = Em triagem, owner para Marketing e preservar Lifecycle = MQL. | Status de qualificação | Contato.qualification_status | Valor Em triagem após devolução | Derivação por regra | Marketing / automação futura | Status coerente com a devolução | Lead Status; filas de trabalho | Configurar alteração conjunta com retorno do owner para Marketing | Definido | TOB-003 — Devolução SDR → Marketing ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-008 | Operacional | PROP-008 | SRC-001; SRC-002 | situacao; status_sdr | Parcial e inconsistente | Criar regra futura
DT-060 | TR-008 — Enviado ao SDR ou Em contato → Em triagem sob responsabilidade de Marketing | TOB-003 — Devolução SDR → Marketing | Preservar o canal em que a decisão ou interação ocorreu | Registrar outcome = Devolvido, retornar Lead Status = Em triagem, owner para Marketing e preservar Lifecycle = MQL. | Canal da interação | Interação.channel | Valor Sistema para handoff interno; outro canal quando houver contato externo | Operação futura; migração parcial | SDR | Canal registrado na interação | Devolução; auditoria | Mapear canais legados e configurar valores controlados | Definido | TOB-003 — Devolução SDR → Marketing ¦ REQ-001; REQ-004; REQ-005; REQ-006 ¦ PROP-116 | Operacional / evidência | PROP-116 | Não se aplica | — | Inexistente ou não confiável | Coletar na operação futura

## 03_Pipeline
NexaFlow — Pipeline Comercial e Deal Stages
Projeto 02 ¦ Aula 22 ¦ Pipeline mínimo aprovado para validação operacional antes da configuração no HubSpot.
ID | Estágio | Propósito | Critério de entrada | Critério de saída | Campos obrigatórios | Responsável | Próxima ação | Evidência | Risco operacional | Base da decisão | Métrica habilitada
PL-001 | Qualificada | Representar uma oportunidade aceita por Vendas após a qualificação do SDR. | SQL qualificado; aceite formal de Vendas; Deal criado; Empresa e pelo menos um Contato associados. | Proposta efetivamente enviada; ou encerramento ganho/perdido quando aplicável. | deal_id; deal_name; deal_type; deal_stage; deal_owner_id; expected_close_date; qualified_at; deal_source; associações Contact/Company; next_action_due_at. | Vendas | Realizar diagnóstico/demonstração e preparar proposta. | Aceite de Vendas e interação com necessidade confirmada, vinculados ao Deal. | Criar o Deal cedo demais infla o pipeline e mistura lead com oportunidade. | TR-006; TOB-004; TOB-005; OBJ-003; PROP-036–PROP-038; PROP-043–PROP-048; REL-002; REL-003. | Deals criados; conversão SQL→Deal; tempo até proposta.
PL-002 | Proposta enviada | Representar uma oferta comercial formal apresentada ao potencial cliente. | Proposta enviada; amount, currency, offer_name e expected_close_date registrados. | Resposta comercial verificável que inicia negociação; ou decisão de ganho/perda quando aplicável. | Campos anteriores; amount; currency; offer_name; expected_close_date; next_action_due_at. | Vendas | Registrar follow-up com prazo. | Interação de envio da proposta com data, canal e conteúdo associado ao Deal. | Mover antes do envio real superestima propostas e distorce a conversão. | TOB-005; REQ-003; REQ-005; REQ-006; PROP-039–PROP-040; PROP-044; PROP-046; PROP-048; REL-013. | Taxa de proposta; tempo Qualificada→Proposta; valor proposto.
PL-003 | Negociação | Representar a discussão ativa de condições comerciais ou decisão de contratação. | Resposta registrada com objeção, contraproposta, revisão de escopo, preço ou condição comercial em discussão. | Primeiro pagamento confirmado; ou decisão de perda registrada. | Campos anteriores atualizados; amount; offer_name; expected_close_date; next_action_due_at. | Vendas | Tratar a condição pendente e registrar novo prazo. | Interação contendo objeção, contraproposta ou decisão em andamento, vinculada ao Deal. | Usar como simples aguardando resposta cria aging artificial e oportunidades abandonadas. | TOB-005; REQ-005; REQ-006; PROP-039; PROP-044; PROP-046; PROP-048; REL-013. | Conversão Proposta→Negociação; aging; tempo em negociação.
PL-004 | Closed Won | Representar contratação confirmada financeiramente. | Primeiro pagamento com payment_status = Pago e paid_at confirmado na fonte financeira. | Estágio terminal; iniciar transferência para Implantação/Onboarding. | actual_close_date; amount final; deal_owner_id; associações obrigatórias; evidência financeira. | Vendas até o handoff; Implantação após aceite. | Iniciar transferência para Implantação/Onboarding. | Pagamento confirmado pelo Asaas e vínculo rastreável com a assinatura originada pelo Deal. | Fechar antes do pagamento cria receita não confirmada e dispara onboarding indevido. | TOB-005; TOB-006; GOV-003; GOV-005; GOV-011; PROP-045; PROP-088; PROP-091; REL-004; REL-007; REL-008. | Win rate; receita ganha; ciclo de vendas; valor médio ganho.
PL-005 | Closed Lost | Representar oportunidade encerrada sem contratação. | Decisão de perda confirmada ou cadência aplicável concluída sem resposta. | Estágio terminal; eventual reabertura exige nova decisão auditável. | actual_close_date; loss_reason; deal_owner_id; interação complementar quando loss_reason = Outro. | Vendas | Encerrar atividades abertas e preservar o histórico. | Motivo controlado, data, responsável e interação que sustenta a perda. | Fechamento sem motivo elimina aprendizado e torna o reporting de perdas inútil. | TOB-005; REQ-003; REQ-005; REQ-006; GOV-005; PROP-045; PROP-049; REL-013. | Loss rate; motivos de perda; ciclo até perda.

## 04_Ownership_SLA
NexaFlow — Matriz de Ownership, SLA e Handoffs
Aula 23 / Checkpoint 10. Reutiliza propriedades e evidências já definidas. Não representa workflow implementado.
ID | Handoff | Origem | Destino | Gatilho | Dados mínimos | Owner antes | Owner depois | SLA | Aceite / devolução | Exceção / timeout | Evidência verificável | Próxima ação | Métrica habilitada | Risco operacional | Base da decisão
OH-001 | Envio Marketing → SDR | Marketing | SDR | Contato em MQL / Qualificado e critérios de transferência atendidos | Critérios MQL; destinatário; data; prazo; registro relacionado; Interaction Handoff | Marketing | Marketing até o aceite | SDR aceita ou devolve em até 1 dia útil; alerta após 4 horas úteis; escalar no vencimento | Permanece pendente até outcome Aceito ou Devolvido | Timeout permanece com Marketing e deve ser escalado; não transferir owner automaticamente | Interaction: interaction_type = Handoff; occurred_at; performed_by_id; channel; content_summary; registro relacionado | SDR revisar o handoff e registrar aceite ou devolução | Volume de handoffs; pendências; % dentro do SLA | Envio tratado como recebimento gera leads abandonados e falsa transferência | TR-004; DT-022–DT-026; REQ-001; TOB-003; PROP-008; PROP-014; PROP-015; PROP-115; PROP-118
OH-002 | Aceite do SDR | Marketing | SDR | SDR confirma que recebeu o registro e pode iniciar o tratamento | Handoff localizado; dentro do prazo; sem motivo de devolução; Interaction com autor e data | Marketing | SDR aceitante | Até 1 dia útil após o envio | outcome = Aceito; Lead Status = Em contato; owner_id passa ao SDR | Sem evidência completa, não concluir o aceite nem alterar o owner | Nova Interaction Handoff com outcome Aceito; occurred_at; performed_by_id; channel; histórico do owner | Realizar a primeira tentativa de contato e registrar next_action_due_at | Tempo até aceite; taxa de aceite; cumprimento do SLA | Transferir owner sem aceite elimina a responsabilidade de Marketing | TR-005; DT-027; DT-051–DT-057; REQ-001; TOB-003; TOB-004; PROP-008; PROP-014; PROP-122
OH-003 | Devolução SDR → Marketing | SDR | Marketing | SDR não consegue prosseguir ou identifica pendência que impede a qualificação | Motivo; pendência; responsável de origem; nova ação com prazo; Interaction Handoff | SDR | Marketing | Retorno formal no momento da decisão; nova ação deve possuir prazo | outcome = Devolvido; Lead Status = Em triagem; owner_id volta a Marketing; Lifecycle permanece MQL | Sem motivo, a devolução não é concluída e o owner não muda | Interaction com outcome Devolvido; content_summary; occurred_at; performed_by_id; next_action_due_at | Marketing tratar a pendência e registrar a próxima ação | Taxa de devolução; tempo até reprocessamento; devoluções sem prazo | Devolver sem contexto reinicia o trabalho e perde a causa da falha | TR-008; DT-040–DT-044; REQ-001; TOB-003; PROP-007; PROP-008; PROP-014; PROP-015; PROP-121; PROP-122
OH-004 | Envio SQL → Vendas | SDR | Vendas | SQL atende aos quatro critérios de qualificação e está pronto para avaliação comercial | Nome; empresa principal associada; contato válido; necessidade confirmada; histórico; owner SDR; Interaction Handoff | SDR | SDR até o aceite de Vendas | Aceite ou devolução em até 1 dia útil; alerta após 4 horas úteis; escalar no vencimento | Permanece pendente até Vendas registrar Aceito ou Devolvido; nenhum Deal é criado no envio | Timeout permanece com SDR e deve ser escalado; não criar Deal automaticamente | Interaction Handoff com destinatário; data; prazo; performed_by_id; outcome pendente; associações Contact–Company | Vendas revisar o SQL e aceitar ou devolver com motivo | SQL→aceite; pendências; tempo de resposta de Vendas | Criar Deal no envio infla o pipeline com oportunidades não aceitas | TOB-004; TOB-005; PL-001; REQ-001; REQ-006; PROP-014; PROP-047; PROP-115; PROP-122
OH-005 | Aceite ou devolução de Vendas | Vendas | Vendas ou SDR | Vendas conclui a revisão do SQL recebido | Interaction Handoff; resultado; motivo quando devolvido; Contact–Company associado; dados comerciais disponíveis | SDR | Vendas no Deal quando aceito; SDR quando devolvido | Até 1 dia útil após o envio do SQL | Aceito: criar Deal, definir deal_owner_id, associar Contact/Company e iniciar Deal Stage = Qualificada. Devolvido: não criar Deal; registrar motivo e nova ação para o SDR | Sem aceite, não criar Deal; devolução sem motivo ou associação não conclui o handoff | Interaction com outcome Aceito ou Devolvido; Deal com deal_owner_id, deal_stage, qualified_at, associações e next_action_due_at quando aceito | Aceito: diagnóstico/demonstração. Devolvido: SDR corrigir a pendência e reenviar quando elegível | Tempo SQL→Deal; conversão SQL→Deal; taxa de devolução por Vendas | Aceite sem Deal impede reporting; Deal sem aceite mistura lead com oportunidade | TOB-005; PL-001; REQ-001; REQ-003; REQ-005; REQ-006; GOV-005; GOV-007; PROP-041; PROP-043; PROP-047; PROP-048; PROP-115; PROP-122; REL-002; REL-003